## Sheet1
BẢNG Q & A
Tên Dự Án: Quản lý nón
Ngày bắt đầu: 03/03/2024
Ngày kết thúc: 06/04/2024
No. | Module / Screen | Description | Creator | Create date | Answer | Answer date | Status
1 | Login | Đăng nhập vào hệ thống khi điền đúng tài khoản mật khẩu đã đăng ký trong nhân viên thi vào được trang chủ thành công, khi thất bại hiển thị thông báo "Thông tin đăng nhập không chính xác". Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
2 | Quên mật khẩu | Khi email chưa được đăng ký trong chương trình. Hiển thị "Email chưa được đăng ký trong chương trình". Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
3 | Quên mật khẩu | Khi nhập đúng email, gửi mã OTP cho email đã đăng ký, khi nhập đúng thì chuyển sang đổi mật khẩu, khi nhập sai thì hiển thị thông báo nhập sai mã OTP. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
4 | Quên mật khẩu | Khi nhập đúng email, nhập đúng mã OTP, nhập đúng mật khẩu và xác nhận mật khẩu thì chuyển sang trang chủ. Ngược lại, nếu nhập sai mật khẩu và xác nhận mật khẩu thì yêu cầu nhập lại. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
5 | Quản lý nhân viên | Khi thêm yêu cầu nhập tất cả các trường và email phải là duy nhất. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
6 | Quản lý nhân viên | Khi chỉnh sửa email không được trùng với những email của những nhân viên khác đang được hiển thị trong hệ thống và tất cả các trường đều phải được điền. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
7 | Quản lý nhân viên | Khi làm mới thì xóa trắng tất cả các trường và chuyển sang hình ảnh mặc định của nhân viên? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
8 | Quản lý nhân viên | Khi xóa thì chỉ xóa mềm trong hệ thống? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
9 | Quản lý khách hàng | Khi thêm yêu cầu nhập tất cả các trường và số điện thoại phải là duy nhất. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
10 | Quản lý khách hàng | Khi chỉnh sửa số điện thoại không được trùng với những số điện thoại của những khách hàng khác đang được hiển thị trong hệ thống và tất cả các trường đều phải được điền. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
11 | Quản lý khách hàng | Khi làm mới thì xóa trắng tất cả các trường và chuyển sang hình ảnh mặc định của khách hàng? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
12 | Quản lý khách hàng | Khi xóa thì chỉ xóa mềm trong hệ thống? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
13 | Quản lý thương hiệu | Khi thêm yêu cầu nhập tất cả các trường và tên thương hiệu phải là duy nhất. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Từ Đăng Khoa | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
14 | Quản lý thương hiệu | Khi chỉnh sửa tên thương hiệu không được trùng với những số điện thoại của những thương hiệu khác đang được hiển thị trong hệ thống và tất cả các trường đều phải được điền. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Từ Đăng Khoa | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
15 | Quản lý thương hiệu | Khi làm mới thì xóa trắng tất cả các trường và chuyển sang hình ảnh mặc định của thương hiệu? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Từ Đăng Khoa | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
16 | Quản lý thương hiệu | Khi xóa thì chỉ xóa mềm trong hệ thống? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Từ Đăng Khoa | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
17 | Quản lý loại | Khi thêm yêu cầu nhập tất cả các trường và tên loại phải là duy nhất. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Võ Minh Trọng | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
18 | Quản lý loại | Khi chỉnh sửa tên loại không được trùng với những tên loại của những loại khác đang được hiển thị trong hệ thống và tất cả các trường đều phải được điền. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Võ Minh Trọng | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
19 | Quản lý loại | Khi làm mới thì xóa trắng tất cả các trường? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Võ Minh Trọng | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
20 | Quản lý loại | Khi xóa thì chỉ xóa mềm trong hệ thống? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Võ Minh Trọng | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
21 | Quản lý sản phẩm | Khi thêm yêu cầu nhập tất cả các trường và tên sản phẩm phải là duy nhất. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
22 | Quản lý sản phẩm | Khi chỉnh sửa tên sản phẩm không được trùng với những tên sản phẩm của những sản phẩm khác đang được hiển thị trong hệ thống và tất cả các trường đều phải được điền. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
23 | Quản lý sản phẩm | Khi làm mới thì xóa trắng tất cả các trường và chuyển sang hình ảnh mặc định của sản phẩm? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
24 | Quản lý sản phẩm | Khi xóa thì chỉ xóa mềm trong hệ thống? Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
25 | Quản lý bán hàng | Yêu cầu phải chọn được số điện thoại của khách hàng và ít nhất phải có 1 sản phẩm được bán, và sản phẩm không được vượt quá số lượng của sản phẩm hiện có, cũng như không được nhỏ hơn 1. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
26 | Quản lý hóa đơn | Điền tất cả hóa đơn trong hệ thống lên bảng khi click 2 lần vào hóa đơn đã chọn với trạng thái "Chưa thanh toán". Hiển thị xác nhận chuyển đổi trạng thái sang "Đã thanh toán", khi nhấn OK thì chuyển, ngược lại thì không chuyển đổi. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
27 | Thống kê | Hiển thi tất cả dữ liệu với dạng thống kê, để người dùng hệ thống có thể dễ dàng nhìn thấy cũng như hiểu. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Huy | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
28 | Đổi mật khẩu | Nhập đúng mật khẩu cũ, và mật khẩu và xác nhận mật khẩu phải giống nhau thì mới chuyển đổi mật khẩu được. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Đinh Quốc Tiến | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
29 | Đăng xuất | Đăng xuất người dùng hiện tại khỏi hệ thống và chuyển sang trang Login. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Từ Đăng Khoa | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed
30 | Cửa sổ chào | Cửa số chào xuất hiện lần đầu khi vào chương trình. Tôi hiểu vậy có đúng không? | Từ Đăng Khoa | 17/03/2024 | Đúng | 17/03/2024 | Closed