## Sheet1
STT | Tên task | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số giờ thực hiện | Đúng hạn
1 | Code trang chủ | Đinh Quốc Huy | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
2 | Code quên mật khẩu | Đinh Quốc Huy | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 4 giờ | Đúng hạn
3 | Code đăng nhập | Đinh Quốc Tiến | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 2 giờ | Đúng hạn
4 | Code quản lý nhân viên | Đinh Quốc Tiến | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 2 giờ | Đúng hạn
5 | Code bán hàng | Đinh Quốc Tiến | 24/03/2024 | 25/03/2024 | 4 giờ | Đúng hạn
6 | Code quản lý hóa đơn | Đinh Quốc Tiến | 26/03/2024 | 26/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
7 | Code quản lý thương hiệu | Từ Đăng Khoa | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 5 giờ | Đúng hạn
8 | Code quản lý loại | Võ Minh Trọng | 22/03/2024 | 22/03/2024 | 5 giờ | Đúng hạn
9 | Code quản lý khách hàng | Đinh Quốc Huy | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
10 | Code thống kê | Đinh Quốc Huy | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 4 giờ | Đúng hạn
11 | Code quản lý sản phẩm | Đinh Quốc Huy | 21/03/2024 | 21/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
12 | Cửa sổ chào | Từ Đăng Khoa | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1 giờ | Đúng hạn
13 | Giới thiệu | Võ Minh Trọng | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1 giờ | Đúng hạn
14 | Đăng xuất | Từ Đăng Khoa | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1/2 giờ | Đúng hạn
15 | Đổi mật khẩu | Đinh Quốc Tiến | 20/03/2024 | 20/03/2024 | 1 giờ | Đúng hạn
16 | Thiết kế database | Đinh Quốc Tiến | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 1/3 giờ | Đúng hạn
17 | Tích hợp excel | Đinh Quốc Tiến | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
18 | Tích hợp file pdf | Đinh Quốc Tiến | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
19 | Tích hợp QR | Đinh Quốc Huy | 28/03/2024 | 28/03/2024 | 3 giờ | Đúng hạn
20 | Viết file báo cáo | Đinh Quốc Tiến | 2024-01-04 | 2024-01-04 | 2 giờ | Đúng hạn
21 | Xuất file exe và đóng gói | Đinh Quốc Huy | 31/03/2024 | 31/03/2024 | 1/2 giờ | Đúng hạn